## Edges
|  | Visual Properties |  |  |  |  | Labels |  |  | Graph Metrics | Do Not Edit |  | Other Columns
Vertex 1 | Vertex 2 | Color | Width | Style | Opacity | Visibility | Label | Label Text Color | Label Font Size | Reciprocated? | ID | Dynamic Filter | Add Your Own Columns Here
Informal elicitation | Informal elicitation | 255, 128, 128 | 3 |  |  |  | Sucesión | Black | 15 |  | 3 | TRUE
UseCasesFirstDraft+HighLevelDescription | UseCasesFirstDraft+HighLevelDescription | 255, 128, 128 | 3 |  |  |  | Sucesión | Black | 15 |  | 4 | TRUE
TechnicalAndEconomicalOffer | TechnicalAndEconomicalOffer | 255, 128, 128 | 3 |  |  |  | Sucesión | Black | 15 |  | 5 | TRUE
TechnicalAndEconomicalOffer | UseCasesFirstDraft+HighLevelDescription | 128, 255, 255 | 3 |  |  |  | Derivación | Black | 15 |  | 6 | TRUE
UseCasesFirstDraft+HighLevelDescription | Informal elicitation | 128, 255, 255 | 3 |  |  |  | Derivación | Black | 15 |  | 7 | TRUE
FeasibilityAnalysis | UseCasesFirstDraft+HighLevelDescription | 128, 255, 255 | 3 |  |  |  | Derivación | Black | 15 |  | 8 | TRUE
TechnicalAndEconomicalOffer | UseCasesFirstDraft+HighLevelDescription | 128, 255, 128 | 3 |  |  |  | Dependencia | Black | 15 |  | 9 | TRUE

## Vertices
| Visual Properties | [5 empty] | Labels |  |  |  | Layout | [5 empty] | Graph Metrics | [8 empty] | Do Not Edit |  | Other Columns
Vertex | Color | Shape | Size | Opacity | Image File | Visibility | Label | Label Fill Color | Label Position | Tooltip | Layout Order | X | Y | Locked? | Polar R | Polar Angle | Degree | In-Degree | Out-Degree | Betweenness Centrality | Closeness Centrality | Eigenvector Centrality | PageRank | Clustering Coefficient | Reciprocated Vertex Pair Ratio | ID | Dynamic Filter | Add Your Own Columns Here | Nombre del CI | Código del CI | Descripción | Fecha de creación | Línea base a la que pertenece | Tipo de CI | Propietario (la persona que lo ha creado) | Ubicación
Informal elicitation |  | Solid Square | 20 |  |  |  | Informal elicitation |  | Middle Center | 1 |  | 3267.822 | 1960.4769 | [12 empty] | 3 | #ERROR! |  | Informal elicitation |  |  |  | Phase0 Gestión y control |  |  | Biblioteca de soporte
UseCasesFirstDraft+HighLevelDescription |  | Solid Square | 20 |  |  |  | UseCasesFirstDraft+HighLevelDescription |  | Middle Center | 2 |  | 3267.822 | 4999.2563 | [12 empty] | 4 | #ERROR! |  | UseCasesFirstDraft+HighLevelDescription |  |  |  | Phase0 Gestión y control |  |  | Biblioteca de soporte
TechnicalAndEconomicalOffer |  | Solid Square | 20 |  |  |  | TechnicalAndEconomicalOffer |  | Middle Center | 3 |  | 2757.7908 | 8038.0366 | [12 empty] | 5 | #ERROR! |  | TechnicalAndEconomicalOffer |  |  |  | Phase0 Gestión y control |  |  | Biblioteca de soporte
FeasibilityAnalysis |  | Solid Square | 20 |  |  |  | FeasibilityAnalysis |  | Middle Center | 4 |  | 7321.4985 | 8229.4756 | [12 empty] | 6 | #ERROR! |  | FeasibilityAnalysis |  |  |  | Phase1 Planificación y especificación de requisitos |  |  | Biblioteca de soporte
|  | Solid Square | 20 | [5 empty] | Middle Center | 5 |  | 9533.9209 | 8038.0366 | [12 empty] | 7 | #ERROR!
|  | Solid Square | 20 | [5 empty] | Middle Center | 6 |  | 7183.1309 | 1989.2002 | [12 empty] | 8 | #ERROR!
|  | Solid Square | 20 | [5 empty] | Middle Center | 7 | [15 empty] | 9 | #ERROR!
|  | Solid Square | 20 | [5 empty] | Middle Center | 7 | [15 empty] | 10 | #ERROR!
|  | Solid Square | 20 | [5 empty] | Middle Center | 8 | [15 empty] | 11 | #ERROR!
|  | Solid Square | 20 | [5 empty] | Middle Center | 9 | [15 empty] | 12 | #ERROR!
|  | Solid Square | 20 | [5 empty] | Middle Center | 9 | [15 empty] | 13 | #ERROR!
|  | Solid Square | 20 | [5 empty] | Middle Center | 10 | [15 empty] | 14 | #ERROR!
|  | Solid Square | 20 | [5 empty] | Middle Center | 11 | [15 empty] | 15 | #ERROR!
|  | Solid Square | 20 | [5 empty] | Middle Center | 12 | [15 empty] | 16 | #ERROR!
|  | Solid Square | 20 | [5 empty] | Middle Center | 13 | [15 empty] | 17 | #ERROR!
|  | Solid Square | 20 | [5 empty] | Middle Center | 14 | [15 empty] | 18 | #ERROR!
|  | Solid Square | 20 | [5 empty] | Middle Center | 15 | [15 empty] | 19 | #ERROR!
|  | Solid Square | 20 | [5 empty] | Middle Center | 16 | [15 empty] | 20 | #ERROR!
|  | Solid Square | 20 | [5 empty] | Middle Center | 17 | [15 empty] | 21 | #ERROR!
|  | Solid Square | 20 | [5 empty] | Middle Center | 18 | [15 empty] | 22 | #ERROR!
|  | Solid Square | 20 | [5 empty] | Middle Center | 19 | [15 empty] | 23 | #ERROR!
|  | Solid Square | 20 | [5 empty] | Middle Center | 20 | [15 empty] | 24 | #ERROR!
|  | Solid Square | 20 | [5 empty] | Middle Center | 21 | [15 empty] | 25 | #ERROR!
|  | Solid Square | 20 | [5 empty] | Middle Center | 22 | [15 empty] | 26 | #ERROR!
|  | Solid Square | 20 | [5 empty] | Middle Center | 23 | [15 empty] | 27 | #ERROR!
|  | Solid Square | 20 | [5 empty] | Middle Center | 24 | [15 empty] | 28 | #ERROR!
|  | Solid Square | 20 | [5 empty] | Middle Center | 25 | [15 empty] | 29 | #ERROR!
|  | Solid Square | 20 | [5 empty] | Middle Center | 26 | [15 empty] | 30 | #ERROR!
|  | Solid Square | 20 | [5 empty] | Middle Center | 27 | [15 empty] | 31 | #ERROR!
|  | Solid Square | 20 | [5 empty] | Middle Center | 28 | [15 empty] | 32 | #ERROR!
|  | Solid Square | 20 | [5 empty] | Middle Center | 29 | [15 empty] | 33 | #ERROR!
[12 empty] | 9533.9209 | 8038.0366 | [12 empty] | 34 | #ERROR!

## Do Not Delete (hidden)
This worksheet is no longer used but is retained to allow older versions of NodeXL to open workbooks created with NodeXL version 1.0.1.96 or later.
Do not delete this worksheet.

## Groups
| Visual Properties |  |  |  | Labels | Layout |  | Do Not Edit |  | Graph Metrics
Group | Vertex Color | Vertex Shape | Visibility | Collapsed? | Label | Collapsed X | Collapsed Y | ID | Collapsed Properties | Vertices | Unique Edges | Edges With Duplicates | Total Edges | Self-Loops | Reciprocated Vertex Pair Ratio | Reciprocated Edge Ratio | Connected Components | Single-Vertex Connected Components | Maximum Vertices in a Connected Component | Maximum Edges in a Connected Component | Maximum Geodesic Distance (Diameter) | Average Geodesic Distance | Graph Density

## Group Vertices
Group | Vertex | Vertex ID

## Overall Metrics
Graph Metric | Value | Degree Bin | Degree Frequency | In-Degree Bin | In-Degree Frequency | Out-Degree Bin | Out-Degree Frequency | Betweenness Centrality Bin | Betweenness Centrality Frequency | Closeness Centrality Bin | Closeness Centrality Frequency | Eigenvector Centrality Bin | Eigenvector Centrality Frequency | PageRank Bin | PageRank Frequency | Clustering Coefficient Bin | Clustering Coefficient Frequency | Dynamic Filter Bin | Dynamic Filter Frequency | Histogram Property | Value
|  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #REF! | 0 | Bin Divisor | #ERROR!
|  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #REF! | 0 | No Metric Message | Not Available
|  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #REF! | 0 | Dynamic Filter Source Column Range | Vertices[Y]
|  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #REF! | 0
|  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #REF! | 0
|  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #REF! | 0
|  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #REF! | 0
|  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #REF! | 0
|  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #REF! | 0
|  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #REF! | 0
|  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #REF! | 0
|  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #REF! | 0
|  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #REF! | 0
|  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #REF! | 0
|  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #REF! | 0
|  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #REF! | 0
|  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #REF! | 0
|  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #REF! | 0
|  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #REF! | 0
|  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #REF! | 0
|  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #REF! | 0
|  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #REF! | 0
|  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #REF! | 0
|  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #REF! | 0
|  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #REF! | 0
|  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #REF! | 0
|  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #REF! | 0
Readability Metric | Value | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #REF! | 0
|  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #REF! | 0
|  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #REF! | 0
|  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #REF! | 0
|  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #REF! | 0
|  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #REF! | 0
|  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #REF! | 0
|  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #REF! | 0
|  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #REF! | 0
|  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #REF! | 0
|  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #REF! | 0
|  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #REF! | 0
|  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #REF! | 0
|  | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #REF! | 0
Minimum Degree | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #REF! | 0
Maximum Degree | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #REF! | 0
Average Degree | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #ERROR! | #REF! | 1
Median Degree | #ERROR!
Minimum In-Degree | #ERROR!
Maximum In-Degree | #ERROR!
Average In-Degree | #ERROR!
Median In-Degree | #ERROR!
Minimum Out-Degree | #ERROR!
Maximum Out-Degree | #ERROR!
Average Out-Degree | #ERROR!
Median Out-Degree | #ERROR!
Minimum Betweenness Centrality | #ERROR!
Maximum Betweenness Centrality | #ERROR!
Average Betweenness Centrality | #ERROR!
Median Betweenness Centrality | #ERROR!
Minimum Closeness Centrality | #ERROR!
Maximum Closeness Centrality | #ERROR!
Average Closeness Centrality | #ERROR!
Median Closeness Centrality | #ERROR!
Minimum Eigenvector Centrality | #ERROR!
Maximum Eigenvector Centrality | #ERROR!
Average Eigenvector Centrality | #ERROR!
Median Eigenvector Centrality | #ERROR!
Minimum PageRank | #ERROR!
Maximum PageRank | #ERROR!
Average PageRank | #ERROR!
Median PageRank | #ERROR!
Minimum Clustering Coefficient | #ERROR!
Maximum Clustering Coefficient | #ERROR!
Average Clustering Coefficient | #ERROR!
Median Clustering Coefficient | #ERROR!

## DEPENDENCIA
RELACIONES DE DEPENDENCIA
La relación de dependencia es bidireccional
Nombre del CI1 | Nombre del CI2 | Fecha
TechnicalAndEconomicalOffer | UseCasesFirstDraft+HighLevelDescription | 2024-10-03
FeasibilityAnalysis | UseCasesFirstDraft+HighLevelDescription | 2024-10-03

## SUCESION
RELACIONES DE SUCESION
Nombre del CI | Código del CI | Versión previa | Version actual | Fecha
Informal elicitation | 1 | 0 | 1 | 2024-10-03
UseCasesFirstDraft+HighLevelDescription | 2 | 0 | 1 | 2024-10-03
TechnicalAndEconomicalOffer | 3 | 0 | 1 | 2024-10-03
MethodologySelection | 4 | 0 | 1 | 2024-10-03
FeasibilityAnalysis | 5 | 0 | 1 | 2024-10-24
Feasibility review | 6 | 0 | 1 | 2024-10-24
Quality Plan | 7 | 0 | 1 | 2024-10-24
SCM Plan | 7 | 0 | 1 | 2024-10-24
Use case model | 8 | 0 | 1 | 2024-10-24
Use case model review | 9 | 0 | 1 | 2024-10-24
SCM Plan Review | 9 | 0 | 1 | 2024-10-24
TechnicalAndEconomicalOffer | 3 | 1 | 2 | 2024-10-24
UseCasesFirstDraft+HighLevelDescription | 2 | 1 | 2 | 2024-10-24
Prioritization of use cases | 10 | 0 | 1 | 2024-11-14
Prioritization of use cases review | 11 | 0 | 1 | 2024-11-14
Definition of high-level use cases | 12 | 0 | 1 | 2024-11-14
Definition of high-level use cases review | 13 | 0 | 1 | 2024-11-14
Estimation | 14 | 0 | 1 | 2024-11-14
Estimation review | 15 | 0 | 1 | 2024-11-14
Planning | 16 | 0 | 1 | 2024-11-14
Planning review | 17 | 0 | 1 | 2024-11-14
Quality Plan | 7 | 1 | 2 | 2024-11-14
SCM Plan | 7 | 1 | 2 | 2024-11-14
Prioritization of use cases | 10 | 1 | 2 | 2024-11-20
Planning | 16 | 1 | 2 | 2024-11-20
SCM Plan | 7 | 2 | 3 | 2024-11-29
Quality Plan | 7 | 2 | 3 | 2024-11-29
Use cases in extended format-IT1 | 18 | 0 | 1 | 2024-11-29
Use cases in extended format review-IT1 | 19 | 0 | 1 | 2024-11-29
Conceptual model/Data model draft-IT1 | 20 | 0 | 1 | 2024-11-29
Conceptual model review/Data model draft review-IT1 | 21 | 0 | 1 | 2024-11-29
Operation Contracts-IT1 | 22 | 0 | 1 | 2024-11-29
Operation Contracts review-IT1 | 23 | 0 | 1 | 2024-11-29
Class diagram/Data model-IT1 | 24 | 0 | 1 | 2024-11-29
Class diagram review/Data model review-IT1 | 25 | 0 | 1 | 2024-11-29
Sequence diagrams/Wireframe model-IT1 | 26 | 0 | 1 | 2024-11-29
Sequence diagrams review/Wireframe model review-IT1 | 27 | 0 | 1 | 2024-11-29

## DERIVACION
RELACIONES DE DERIVACION
CI2 deriva de CI1
Nombre del CI1 | Nombre del CI2 | Fecha
Informal elicitation | UseCasesFirstDraft+HighLevelDescription | 2023-10-03
UseCasesFirstDraft+HighLevelDescription | TechnicalAndEconomicalOffer | 2023-10-03
UseCasesFirstDraft+HighLevelDescription | FeasibilityAnalysis | 2024-10-24
FeasibilityAnalysis | Feasibility review | 2024-10-24
Use case model | Use case model review | 2024-11-14
SCM Plan | SCM Plan Review | 2024-10-24
Prioritization of use cases | Prioritization of use cases review | 2024-11-14
Definition of high-level use cases | Definition of high-level use cases review | 2024-11-14
Estimation | Estimation review | 2024-11-14
Planning | Planning review | 2024-11-14
Use case model | Estimation | 2024-11-14
Use case model | Definition of high-level use cases | 2024-11-14
Use case model | Use cases in extended format-IT1 | 2024-11-14
Use cases in extended format-IT1 | Use cases in extended format review-IT1 | 2024-11-29
Conceptual model/Data model draft-IT1 | Conceptual model review/Data model draft review-IT1 | 2024-11-29
Conceptual model/Data model draft-IT1 | Class diagram/Data model-IT1 | 2024-11-29
Operation Contracts-IT1 | Operation Contracts review-IT1 | 2024-11-29
Class diagram/Data model-IT1 | Class diagram review/Data model review-IT1 | 2024-11-29
Sequence diagrams/Wireframe model-IT1 | Sequence diagrams review/Wireframe model review-IT1 | 2024-11-29

## STATUS-ACCOUNTING-CIs
Nombre del CI | Código del CI | Descripción | Fecha de creación | Línea base a la que pertenece | Tipo de CI | Propietario (la persona que lo ha creado) | Ubicación
Informal elicitation | 1 | Recolección inicial de los requisitos. | 2024-10-16 | Fase 0: Gestión y control | Análisis de Requisitos | Todo el equipo | Biblioteca de soporte
UseCasesFirstDraft+HighLevelDescription | 2 | Borrador de los casos de uso para encontrar requisitos de alto nivel. | 2024-10-16 | Fase 0: Gestión y control | Diseño y modelado | Todo el equipo | Biblioteca de soporte
TechnicalAndEconomicalOffer | 3 | Una propuesta de la oferta técnica y economica del proyecto | 2024-10-16 | Fase 0: Gestión y control | Documentación | Todo el equipo | Biblioteca de soporte
MethodologySelection | 4 | Elección de la metodología a utilizar. | 2024-10-16 | Fase 1: Planificación y especificación de requisitos | Documentación | Todo el equipo | Biblioteca de soporte
FeasibilityAnalysis | 5 | Evaluación de la viabilidad técnica, económica y operativa del proyecto. | 2024-10-16 | Fase 1: Planificación y especificación de requisitos | Documentación | Todo el equipo | Biblioteca de soporte
Feasibility review | 6 | Revisión del análisis de viabilidad. | 2024-10-16 | Fase 1: Planificación y especificación de requisitos | Documentación | Ángel y Alejandro | Biblioteca de soporte
SCM Plan | 7 | Definir cómo se gestionarán los elementos de configuración (CI). | 2024-10-16 | Fase 0: Gestión y control | Documentación | Jose y József | Biblioteca de soporte
Quality Plan | 7 | Establecer los estándares de calidad que se aplicarán durante el proyecto. | 2024-10-16 | Fase 0: Gestión y control | Documentación | Jose y József | Biblioteca de soporte
Use case model | 8 | Desarrollo del modelo de casos de uso. | 2024-11-14 | Fase 1: Planificación y especificación de requisitos | Diseño y modelado | Todo el equipo | Biblioteca de soporte
Use case model review | 9 | Revisión del modelo de casos de uso. | 2024-11-14 | Fase 1: Planificación y especificación de requisitos | Documentación | Todo el equipo | Biblioteca de soporte
SCM Plan Review | 9 | Verificación y validación del SCM. | 2024-11-14 | Fase 0: Gestión y control | Documentación | Jose y József | Biblioteca de soporte
Prioritization of use cases | 10 | Asignar prioridades a los casos de uso en base a su importancia en la arquitectura del sistema | 2024-11-14 | Fase 1: Planificación y especificación de requisitos | Documentación | Todo el equipo | Biblioteca de soporte
Prioritization of use cases review | 11 | Revisión de la priorización de los casos de uso. | 2024-11-14 | Fase 1: Planificación y especificación de requisitos | Documentación | Todo el equipo | Biblioteca de soporte
Definition of high-level use cases | 12 | Definición en mayor detalle de los casos de uso y sus actores. | 2024-11-14 | Fase 1: Planificación y especificación de requisitos | Documentación | Alejandro, Ángel, Juan y Dong | Biblioteca de soporte
Definition of high-level use cases review | 13 | Verificación de la descripción de alto nivel de los casos de uso. | 2024-11-14 | Fase 1: Planificación y especificación de requisitos | Documentación | Alejandro, Ángel, Juan y Dong | Biblioteca de soporte
Estimation | 14 | Cálculo preliminar del esfuerzo, tiempo y coste necesario para la realización del proyecto en base a los casos de uso. | 2024-11-14 | Fase 0: Gestión y control | Documentación | Todo el grupo | Biblioteca de soporte
Estimation review | 15 | Revisión de la estimación realizada previamente. | 2024-11-14 | Fase 0: Gestión y control | Documentación | Todo el grupo | Biblioteca de soporte
Planning | 16 | Realización de un cronograma que detalla el tiempo en el que se planea realizar cada fase del proyecto. | 2024-11-14 | Fase 0: Gestión y control | Documentación | József | Biblioteca de soporte
Planning review | 17 | Revisión del cronograma anterior, asegurandose de es correcto. | 2024-11-14 | Fase 0: Gestión y control | Documentación | József | Biblioteca de soporte
Use cases in extended format-IT1 | 18 | Definición detallada de los casos de uso, especificando el flujo típico de los eventos y los flujos alternativos. | 2024-12-05 | Analisis | Documentación | Todo el grupo | Biblioteca de soporte
Use cases in extended format review-IT1 | 19 | Verificación de los casos de uso en formato extendido. | 2024-12-05 | Analisis | Documentación | Todo el grupo | Biblioteca de soporte
Conceptual model/Data model draft-IT1 | 20 | Es el diagrama de clases pero sin especificar los métodos. | 2024-12-05 | Analisis | Diseño y modelado | Jose | Biblioteca de soporte
Conceptual model review/Data model draft review-IT1 | 21 | Revisión del modelo conceptual previamente mencionado. | 2024-12-05 | Analisis | Documentación | Jose | Biblioteca de soporte
Operation Contracts-IT1 | 22 | Descripción extendida del funcionamiento de cada uno de los métodos. | 2024-12-05 | Analisis | Documentación | Todo el grupo | Biblioteca de soporte
Operation Contracts review-IT1 | 23 | Verificación de la validez de los contratos de operación. | 2024-12-05 | Analisis | Documentación | Todo el grupo | Biblioteca de soporte
Class diagram/Data model-IT1 | 24 | Creación del diagrama de clases que representa las entidades del sistema, sus relaciones y sus métodos. | 2024-12-05 | Diseño | Diseño y modelado | Todo el grupo | Biblioteca de soporte
Class diagram review/Data model review-IT1 | 25 | Revisión y corrección del diagrama de clases. | 2024-12-05 | Diseño | Documentación | Todo el grupo | Biblioteca de soporte
Sequence diagrams/Wireframe model-IT1 | 26 | Creación de diagramas de secuencia en base a cada uno de los casos de uso, representando la interacción entre los actores y el sistema. | 2024-12-05 | Diseño | Diseño y modelado | Todo el grupo | Biblioteca de soporte
Sequence diagrams review/Wireframe model review-IT1 | 27 | Verificación de todos los diagramas de secuencia creados anteriormente. | 2024-12-05 | Diseño | Documentación | Todo el grupo | Biblioteca de soporte

## STATUS-ACCOUNTING-BL
LINEAS BASE CREADAS
Nombre de la línea base | Fecha de creación | Elementos de configuración de que se compone
Fase 0: Gestión y control | 2024-10-16 | Informal elicitation, UseCasesFirstDraft+HighLevelDescription, TechnicalAndEconomicalOffer, SCM Plan, Quality Plan, SCM Plan Review, Estimation, Estimation review, Planning, Planning review.
Fase 1: Planificación y especificación de requisitos | 2024-10-16 | MethodologySelection, FeasibilityAnalysis, Feasibility review, Use case model, Use case model review, Prioritization of use cases, Prioritization of use cases review, Definition of high-level use cases, Definition of high-level use cases review.
Fase 2: Construcción | 2024-10-16
Analisis | 2024-10-16 | Use cases in extended format-IT1, Use cases in extended format-IT1, Use cases in extended format review-IT1, Conceptual model/Data model draft-IT1, Conceptual model/Data model draft review-IT1, Operation Contracts-IT1, Operation Contracts review-IT1.
Diseño | 2024-10-16 | Class diagram/Data model-IT1, Class diagram review/Data model review-IT1, Sequence diagrams/Wireframe model-IT1, Sequence diagrams/Wireframe model review-IT1.
Codificación | 2024-10-16 | Project Code
Pruebas | 2024-10-16
Fase 3: Instalación | 2024-10-16

## TIPOS-DE-RELACIONES
Tipos de relaciones posibles
Sucesión
Dependencia
Derivación

## BASE-LINES
Elementos de configuración de las líneas base
LINEA-BASE | Fase 0: Gestión y Control | Fase 1: Planificación y especificación de requisitos | Fase 2: Construcción |  |  |  | Fase 3: Instalación
Fase 0: Gestión y control | Informal elicitation | MethodologySelection | Analisis | Diseño | Codificación | Pruebas
Fase 1: Planificación y especificación de requisitos | UseCasesFirstDraft+HighLevelDescription | FeasibilityAnalysis | Use cases in extended format-IT1 | Class diagram/Data model-IT1 | Project code
Fase 2: Construcción | TechnicalAndEconomicalOffer | Feasibility review | Use cases in extended format review-IT1 | Class diagram review/Data model review-IT1
Analisis | SCM Plan | Use case model | Conceptual model/Data model draft-IT1 | Sequence diagrams/Wireframe model-IT1
Diseño | Quality Plan | Use case model review | Conceptual model review/Data model draft review-IT1 | Sequence diagrams review/Wireframe model review-IT1
Codificación | SCM Plan Review | Prioritization of use cases | Operation Contracts-IT1 | Transition states diagram (optional)-IT1
Pruebas | Estimation | Prioritization of use cases review | Operation Contracts review-IT1 | Transition states diagrams review (optional)-IT1
Fase 3: Instalación | Estimation review | Definition of high-level use cases
| Planning | Definition of high-level use cases review
Planning review

## POSIBLES-CIS
Código del CI | Nombre del CI | Nombre Real del CI
1 | A | Informal elicitation
2 | B | UseCasesFirstDraft+HighLevelDescription
3 | C | TechnicalAndEconomicalOffer
4 | D | MethodologySelection
5 | E | FeasibilityAnalysis
6 | F | Feasibility review
7 | G | SCM Plan
7 | H | Quality Plan
8 | I | Use case model
9 | K | Use case model review
9 | L | SCM Plan Review
10 | M | Prioritization of use cases
11 | N | Prioritization of use cases review
12 | Ñ | Definition of high-level use cases
13 | O | Definition of high-level use cases review
14 | P | Estimation
15 | Q | Estimation review
16 | R | Planning
17 | S | Planning review
18 | T | Use cases in extended format-IT1
19 | U | Use cases in extended format review-IT1
20 | V | Conceptual model/Data model draft-IT1
21 | W | Conceptual model review/Data model draft review-IT1
22 | X | Operation Contracts-IT1
23 | Y | Operation Contracts review-IT1
24 | Z | Class diagram/Data model-IT1
25 | AA | Class diagram review/Data model review-IT1
26 | BB | Sequence diagrams/Wireframe model-IT1
27 | CC | Sequence diagrams review/Wireframe model review-IT1
28 | DD | Transition states diagram (optional)-IT1
29 | EE | Transition states diagrams review (optional)-IT1
30 | FF | Project code

## POSIBLES-UBICACIONES
BIBLIOTECAS
Posibles Ubicaciones
Biblioteca de trabajo
Biblioteca de integración
Biblioteca de soporte
Biblioteca de producción

## Misc (hidden)
Valid Edge Visibilities | Valid Edge Styles | Valid Vertex Visibilities | Valid Vertex Shapes | Valid Group Shapes | Valid Group Visibilities | Valid Booleans Default False | Valid Vertex Label Positions | Per-Workbook Setting | Value | Table Name | Column Name | Selected Minimum | Selected Maximum
Show | Solid | Show if in an Edge | Circle | Circle | Show | No | Nowhere | Template Version | 108 | Vertices | Tooltip | 1 | 29
Skip | Dash | Skip | Disk | Disk | Skip | Yes | Top Left | Graph Directedness | Undirected | Vertices | X | 345.2459 | 7183.1309
Hide | Dot | Hide | Sphere | Sphere | Hide | 0 | Top Center | Auto Layout on Open |  | Vertices | Y | 1989.2002 | 8009.4619
1 | Dash Dot | Show | Square | Square | 1 | 1 | Top Right | Workbook Settings 1 | <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <configuration> <configSections> <sectionGroup name="userSettings" type="System.Configuration.UserSettingsGroup, System, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089"> <section name="DynamicFiltersUserSettings" type="System.Configuration.ClientSettingsSection, System, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" allowExeDefinition="MachineToLocalUser" requirePermission="false" /> <section name="GeneralUserSettings4" type="System.Configuration.ClientSettingsSection, System, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" allowExeDefinition="MachineToLocalUser" requirePermission="false" /> <section name="GraphZoomAndScaleUserSettings" type="System.Configuration.ClientSettingsSection, System, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" allowExeDefinition="MachineToLocalUser" requirePermission="false" /> <section name="LayoutUserSettings" type="System.Configuration.ClientSettingsSection, System, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" allowExeDefinition="MachineToLocalUser" requirePermission="false" /> </sectionGroup> </configSections> <userSettings> <DynamicFiltersUserSettings> <setting name="FilterNonNumericCells" serializeAs="String"> <value>False</value> </setting> <setting name="FilteredAlpha" serializeAs="String"> <value>0</value> </setting> </DynamicFiltersUserSettings> <GeneralUserSettings4> <setting name="ReadGroupLabels" serializeAs="String"> <value>True</value> </setting> <setting name="ReadVertexLabels" serializeAs="String"> <value>True</value> </setting> <setting name="ReadEdgeLabels" serializeAs="String"> <value>True</value> </setting> <setting name="ShowGraphLegend" serializeAs="String"> <value>False</value> </setting> <setting name="ShowGraphAxes" serializeAs="String"> <value>False</value> </setting> </GeneralUserSettings4> <GraphZoomAndScaleUserSettings> <setting name="GraphScale" serializeAs="String"> <value>1</value> </setting> </GraphZoomAndScaleUserSettings> <LayoutUserSettings> <setting name="Layout" serializeAs="String"> <value>Sugiyama</value> </setting> </LayoutUserSettings> </userSettings> </configuration>
0 | Dash Dot Dot | 1 | Solid Square | Solid Square | 0 |  | Middle Left | Workbook Settings Cell Count | 1 |  |  |  |  | The empty chart above is used to create histogram images for dynamic filters. It is associated with two columns in the HistogramBins table on the Overall Metrics worksheet, and on the HistogramProperties table on that worksheet. The chart is on this worksheet instead of the more logical Overall Metrics worksheet because the chart must be visible for a histogram image to be created. If the chart where in Overall Metrics in a visible range the user would see it, whereas the user never sees this Misc worksheet because the entire worksheet is hidden.
2 | 1 | 0 | Diamond | Diamond | 2 |  | Middle Center | Graph History | LayoutAlgorithm░The graph was laid out using the Sugiyama layout algorithm.▓GraphDirectedness░The graph is undirected.
| 2 | 2 | Solid Diamond | Solid Diamond |  |  | Middle Right
| 3 | 4 | Triangle | Triangle |  |  | Bottom Left
| 4 |  | Solid Triangle | Solid Triangle |  |  | Bottom Center
| 5 |  | Label | 1 |  |  | Bottom Right
|  |  | Image | 2 |  |  | 0
|  |  | 1 | 3 |  |  | 1
|  |  | 2 | 4 |  |  | 2
|  |  | 3 | 5 |  |  | 3
|  |  | 4 | 6 |  |  | 4
|  |  | 5 | 7 |  |  | 5
|  |  | 6 | 8 |  |  | 6
|  |  | 7 | 9 |  |  | 7
|  |  | 8 |  |  |  | 8
|  |  | 9 |  |  |  | 9
10
11